## Hoja 1
Plan de proyecto
Fase | Actividad | Objetivo a alcanzar | Persona responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin | Recursos | Estado
Primer entregable | Entendimiento del problema | En esta actividad, buscamos comprender de la mejor manera la asignación, discerniendo las dudas y proponiendo ideas. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google meet | finalizado
| Organización y delegacion de tareas | Se busca establecer un grupo de desarrollo más organizado, con obligaciones claras a cumplir para la primera entrega. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google meet | finalizado
| Modelado de procesos | Se busca tener un modelo de los procesos que se realizan durante la revisión de portafolios, el cual se mostrará en un diagrama de Bizagi | Nik Antoni |  |  | Bizagi | finalizado
| Desarrollo del contrato | Desarrollar un contrato en el que estén de acuerdo tanto el cliente como los desarrolladores. | Denilson |  |  | Google docs | finalizado
| Documentacion | Se busca que la documentación avance conforme, primera entrega, a lo asignado a cada integrante. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google docs | 30%
Segundo entregable | Organización y delegacion de tareas | Se busca establecer un grupo de desarrollo más organizado, con obligaciones claras a cumplir para la primera entrega. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google meet | finalizado
| Definir los requerimientos funcionales y no funcionales. | Entender de mejor manera el sistema que se busca a desarrollar, ademas se desea conocer los requeriminetos que cumplira el sistema | Todos los miembros del grupo |  |  | Google meet, Google Docs | 80%
| Definir de la metodologia | Establecer una metodología que se adapte mejor a los integrantes del grupo. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google meet | finalizado
| Diseño logico y fisica de la base de datos | Tener un modelo de entidad relacion de una base de datos | Josep |  |  | draw.io | 80%
| Modelado UML | Modelar los procesos mediante casos de uso, diagramas de secuencia y modelos de objetos. | Darcy |  |  | draw.io | 80%
| Documentacion | Se busca que la documentación avance conforme a lo asignado a cada integrante. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google docs | 60%
Tercer entregable | Desarrollo del codigo | Desarrollar un sistema robusto que cumpla con todos los requisitos. | Todos los miembros del grupo |  |  | Visual studio y laragon | 0%
| Pruebas del sistema | Ejecutar pruebas exhaustivas y se corregirán los errores del sistema. | Todos los miembros del grupo |  |  | Visual studio | 0%
| Despliegue del sistema | Sistema en funcionamiento | Todos los miembros del grupo |  |  | AWS, visual studio | 0%
| Documentacion | Se busca que la documentación avance, tercera entrega, conforme a lo asignado a cada integrante. | Todos los miembros del grupo |  |  | Google docs | 60%

## Auxiliar (hidden)
SEMANA
# | DÍA
1 | LU
2 | MA
3 | MI
4 | JU
5 | VI
6 | SA
7 | DO